## Reporte De Revisión de Diseño
Reporte de Revisión de Diseño
| Fecha: | 2015-11-23 | Preparado por: | Campos
| Nombre del Proyecto: | VANESA
| Documento revizado: | Documento de diseño | Versión: | 1
1. Resumen de las discusiones
# | Temas de la discussión |  |  | Nro. acciones
1 | Ausencia de Diagrama de Clase |  |  | 1
2 | Casos de Usos Incorrecto |  |  | 2
3 | Diagrama de Actividades incorrecto |  |  | 1
2. Listado de Acciones
# | Acciones |  | Responsable | Fecha de Fin
1 | Adjuntar Diagrama de Clase al Documento |  | Morales | 2015-11-25
2 | Reconstruir Casos de Usos |  | Morales | 2015-11-25
3 | Detallar la conexión entre casos de uso y requerimientos |  | Salas | 2015-11-25
4 | Corregir Diagrama de Actividades |  | Salas | 2015-11-25
3. Decisión sobre el documento revizado (ponga una X en donde corresponda)
Aprobado
X | Parcialmente Aprobado.
Las partes aprobadas para proseguir a la siguiente fase son las siguientes:
Adjuntar Diagrama de Clase al Documento
Desaprobado
4. Participantes
# | Nombre y Apellido |  | Rol | Firma
| Morales |  | Aut.
| Gutierrez |  | Rev.
| Campos |  | Mod.
| Salas |  | Aut.